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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU
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	TANIMLAMA

	Birim
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Hazırlama Tarihi
	15.06.2026

	Konu
	Üniversitemiz Mezuniyet Tören Programının Planlanması ve Etkinlik Hazırlıklarının Eksiksiz Yürütülmesi.
	PUKÖ No
	 2026/07

	İyileştirme Periyodu
	24.04.2026-12.06.2026

	PLANLAMA

	Faaliyet
	Üniversitemiz Mezuniyet Tören Programının Planlanması

-Öncelikle ilgili programın planlanabilmesi için “Mezuniyet
Tertip Komitesi/Komisyonu” oluşturulur. (24.04.2026 tarihli ve 170501 sayılı yazı)

(Üniversitemizin "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni" 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.30'da lisans ve önlisans programları ile birlikte tek gün olarak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır.)

- Mezuniyet Tören programı kapsamında planlanan işlemlerin “Mezuniyet Tören Tertip Komitesi/Komisyonu Toplantısı”’nda gündeme alınması. 
- Mezuniyet Tören Programı kapsamında ihtiyaç hasıl olan mal, malzeme vs. varsa öncelikle onların temini için “Birim Tahakkuk Sorumlusu” ile “Mezuniyet Tören Tertip Komitesi/Komisyonu Toplantısı”nda ilgili etkinlik için görüşülen toplantı tutanağının paylaşılması.
-“ Mezuniyet Tören Programı kapsamında ilgili birimler ile yazışmaların yapılması (destek personeli (programdan 3 gün önce ve etkinlik günü ve sonrası olmak üzere 3 (üç) gün görevlendirilmesi, teknik personel görevlendirilmesi sağlık personeli ihtiyacı, etkinliğin duyurulması vb.) 
-Dış paydaş kurumlara program bilgisi verilmesi ve programa davet edilmesi. (Giresun Valiliği)
-Mezuniyet Töreni Programı’ndan önce etkinliğin düzenleneceği alanın hazırlanması. ( SKS ve İMİD tarafından)
- Etkinlik duyurusu, Üniversitemiz ile SKS Daire Başkanlığı web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. (Program bilgisi ve tasarlanan program afişleri ile)


	Sorumlu
	Perihan İSPİROĞLU (Şube Müdürü)-Kültür Hizmetleri Birimi

	Nesnel Kanıt*
	
24.04.2026 tarihli ve 170501 sayılı yazı

	Planlama Periyodu
	47 Gün

	UYGULAMA

	Faaliyet
	
- Etkinlik için birimlerden görevlendirilen destek personeli, İMİD’e bağlı destek personeli ile Daire Başkanlığımız emrinde görev alan İŞKUR İUP Programı kapsamındaki personelimiz, etkinlik alanını anılan tarihten 3 iş günü öncesinden hazırlamaya başladı.
- Mezuniyet Töreni günü; öğrencilerimiz, Üniversitemizin akademik ve idari personeli, Üniversitemiz ve İl protokolünden değerli misafirler etkinliğe katıldılar.
-Etkinlik kapsamında Devlet Konservatuarı ve TÖMER Halk Oyunları ekipleri sahne aldı, müzik dinletisi sunuldu.
- Mezuniyet Tören bitiminde SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılan müzik yayınına tüm öğrenciler yöresel oyunlarla eşlik ettiler.
- Mezuniyet Tören programı kapsamında yaklaşık 5.000 öğrencimiz ve mezuniyet törenini izlemeye gelecek  aileleri katılım sağladı.
-Etkinliğin sonunda görevlendirilen destek personeli, İMİD’e bağlı destek personeli ile Daire Başkanlığımız emrinde görev alan İŞKUR İUP Programı kapsamındaki personelimiz ile birlikte etkinlik alanı büyük ölçüde toparlandı/kaldırıldı.
-Etkinlik alanında kalan diğer malzemeler etkinlikten bir gün sonra kaldırıldı.


	Sorumlu
	Emine GÜNGÖR (Şef), Hayriye ERKAN (Bilgisayar İşletmeni), Ali HACIKÖYLÜ (Bilgisayar İşletmeni), Davut BATUR (Tekniker)



	Nesnel Kanıt*
	 Mezuniyet Tören Programı kapsamında yazılan yazılar.  

 24.04.2026 tarihli ve 170501 sayılı yazı.
 24.04.2026 tarihli ve 171002 sayılı yazı.
 29.04.2026 tarihli ve 172162 sayılı yazı.
30.04.2026 tarihli ve 172522 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179335 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179310 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179342 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179347 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179351 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179354 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179378 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179360 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179382 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179384 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179379 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179386 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179329 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179350 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179357 sayılı yazı.
02.06.2026 tarihli ve 179375 sayılı yazı.
03.06.2026 tarihli ve 179349 sayılı yazı.
03.06.2026 tarihli ve 179348 sayılı yazı.
03.06.2026 tarihli ve 179541 sayılı yazı.
03.06.2026 tarihli ve 179553 sayılı yazı.
04.06.2026 tarihli ve 179367 sayılı yazı.
08.06.2026 tarihli ve 180974 sayılı yazı.
10.06.2026 tarihli ve 181832 sayılı yazı.
11.06.2026 tarihli ve 182231 sayılı yazı.
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	Uygulama Periyodu
	19 İş Günü

	KONTROL

	Faaliyet
	-Mezuniyet Tören Programı sonunda etkinliği değerlendirme amaçlı anket düzenlendi.
- Düzenlenen anket neticesinde öğrencilerden program ile ilgili olumlu dönüşler alındı.






	Sorumlu
	Perihan İSPİROĞLU (Şube Müdürü)

	Paydaş Katılımı
	

	Nesnel Kanıt*
	


	Kontrol Periyodu
	Her gün

	ÖNLEM - İYİLEŞTİRME

	Faaliyet
	https://docs.google.com/forms/d/1qWzU-A2QD_MFPG9EhgLN7kD4rnPI9y5D211U44zB4VQ/edit
 
-Yukarıda linki verilen anket düzenlenmiş olup, raporlanan anket sonuçlarına istinaden öğrencilerin programdan memnun oldukları belirlenmiştir.
 
-2026-2027 eğitim öğretim dönemi Mezuniyet Tören Programı planlamasında anket sonuçları da dikkate alınarak planlama yapılacaktır.


	Sorumlu
	Perihan İSPİROĞLU (Şube Müdürü)

	Nesnel Kanıt*
	--

	Önlem Periyodu
	Aksaklık olduğunda

	
	



* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.
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. 3 TURKIYE CUMHURIYETE
GIRESUN UNIVERSITESI 2025-2026 EGITIM OGRETIM YILI
MEZUNIYET TOREN PROGRAMI

11 HAZIRAN 2026 Persembe

Téren Yeri: Giresun Gotanak Spor Kompleksi Stadyumu
Saat: 14.30

-Halk Oyunu Gosterisi (Devlet Konservatuvari)
~Halk Oyunu Gésterisi (TOMER)

-Oggrencilerin Anonsla Birlikte Yerlerini Almalart

-Bayrak ve Flamalarin Yerlerini Almalan

-Sayg: Durugu

-Istiklal Marst

~Miizik Dinletisi

-Halk Oyunu Gésterisi (Devlet Konservatuvari)

Mezun Ogrenciler Adina Konusma (Universite 1.si)
-Uluslararasi Orenciler Adina Konusma

-Agilis ve Protokol Konusmalart

-Universite (Lisans) 1.,2. ve 3.’siine Odilllerinin Verilmesi
-On Lisans 1.,2. ve 3.’stine Odallerinin Verilmesi
-Universite Kiltiigiine Plaket Cakilmast

~Gegici Mezuniyet Belgelerinin Ogrencilere Takdimi
Kep Atma Toreni

Kapanis
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